**富源县2022年度科普大篷车联合行动**

**实施方案**

富源县2022年度科普大篷车行动以省、市科协科普大篷车联合行动相关文件、会议精神为指导，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划实施纲要》，扎实推进全民科学素质提升，助力乡村振兴工程有序实施。按照市科协的统一部署，进一步完善科普大篷车行动工作思路，充分发挥科普大篷车机动灵活的流动科技馆优势，联合县直相关单位，调动乡村两级科普队伍力量，紧紧围绕县委、县政府中心工作，精细谋划科学推动乡村经济社会发展的新路子，多形式、多层面组织好科普大篷车联合行动，更有力地推进美丽幸福富裕乡村建设，全面提升发展质量。结合富源实际，特制定本实施方案。

**一、活动时间**

2022年1月—12月。

**二、活动主题**

提升科学素质，助力乡村振兴

**三、活动范围**

重点在全县经济社会发展水平较低的乡镇、山村及农技协、科普示范点。

**四、组织领导**

为切实加强领导，确保富源县科普大篷车联合行动工作顺利开展，经县科协领导班子会议研究，决定成立富源县科普大篷车联合行动工作领导小组。

组　长：罗文光　县科协主席

副组长：尹学云　县科协党组成员、副主席

杨 斌　 县科协党组成员、副主席

李 云　 县科协办公室干部

成　员：12个乡（镇、街道）科协主席

责任参与单位：12个乡（镇、街道）科协及活动地点所属村、社区、农技协和科普示范点。

领导小组下设办公室，由李云负责具体业务。

**五、活动内容**

**（一）抓实载体，充分发挥科普大篷车小型流动科技馆科普服务功能。**

充分发挥科普大篷车“小型流动科技馆”功能，以提升全民科学素质为根本目标，着力抓实低收入群体家庭成员的科学素质提升工程，侧重本县经济社会事业发展活力不足的乡村（社区），采取灵活多样的形式，针对群众科普服务需求，切实将科学知识、科学思想、科学方法传播至农村尤其是边远山村。

**（二）依托农技协、科普示范基地等服务阵地，推进科普宣传，助力乡村振兴。**

根据乡村振兴的总体要求，详细掌握当前全县乡村发展现状，围绕县委、县政府制定的产业发展思路，发挥科培育大篷车自身优势，联合相关部门，依托农技协、科普示范基地等服务阵地，从产业发展科技水平提升、管理服务能力提升等方面入手，有针对性地开展科普服务活动，切实发挥科技助力乡村振兴作用，有效推进乡村经济社会事业发展。围绕当地主导产业，积极建设辐射带动全村科技推广的农技协科普服务组织，联合农民专业合作社，办实科普培训班，培育服务特色产业发展的科技人才队伍，更加有力地拓展乡村振兴的新路子。

**（三）做实少数民族科普服务文章，助力特色文化教育。**

科普活动要与当地民族节日、民族习俗相结合，提升民族文化认同感。积极开发符合当地需求的双语科普宣传资源，科学保护传承少数民族语言文字，向少数民族村寨发送国家通用语言文字和少数民族语言文字的双语科普文化产品，加强部门联动，结合少数民族群众的文化需求打造一批具有民族特色、接地气的科普服务示范点，积极拓展民生科普、应急科普等知识的宣传教育。

**（四）提升低收入群体科学素质，促进家庭科学化发展。**

结合各乡镇（街道）实际，由县乡两级科协牵头，联合相关部门，积极组建科技工作者及群众组成的科普志愿者队伍和科普专家库，并成立以县级农技专家为主的科技扶贫志愿服务团队，深入田间地头广泛开展科普宣传、农村实用技术和健康生活习惯养成培训等活动，推进科普服务进村入户，见更好实效。着力将低收入家庭成员培养成科普示范带头人，大力打造科普富民示范村，竭力推进美丽乡村和科普小镇建设，增强群众科学发展意识，促进社会和谐稳定、村庄有序发展。

**六、工作要求**

（一）结合县情，县科协详细制定科普大篷车联合行动方案，联合相关部门，紧扣主题，精心策划，有序开展好科普宣传活动。

（二）各乡（镇、街道）科协要严格落实县科协制定的方案，细化活动内容，主动做好服务工作，县乡两级科协紧密配合，步调一致，推进科普大篷车联合行动见实效。

（三）联合相关部门，充分整合资源，积极组织基层科协、社区和科技骨干力量开展好科普大篷车宣传活动，助力乡村振兴。

（四）建立活动台账，加强痕迹管理，严格经费使用，注重信息、总结报送，完善机制，增强实效，强化考核，择优推荐报送上级表彰。

富源县科学技术协会

2022年2月25日

**附件 富源县科普大篷车联合行动方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配车  单位 | 活动县 | 时间安排 | 活　动　内　容 | | 活动 地点 | 责任人 | 电话 | 备注 |
| 科普大篷车活动内容 | 特色科普创建内容 |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年1月 | 生态文明科普宣传 |  | 中安  东门社区 | 尹学云 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年1月 | 爱国卫生科普宣传 |  | 胜境  四屯社区 | 杨 斌 | 0874-4616375 |  |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年2月 | 科普小镇建设宣传 |  | 后所集镇 | 朱明庆 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年3月 | 蔬菜栽培科普宣传 |  | 大河  白岩村 | 尹学云 | 0874-4616375 |  |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年3月 | 乌猪养殖科普宣传 |  | 富村  新坪村 | 杨 斌 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年4月 | 彝族文化科普宣传 |  | 墨红  法土村 | 朱明庆 | 0874-4616375 |  |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年4月 | 水果栽培技术科普宣传 |  | 营上  速助村 | 尹学云 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年5月 | 辣椒种植科普宣传 |  | 墨红  吉克村 | 杨 斌 | 0874-4616375 |  |

**附件 富源县科普大篷车联合行动方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配车  单位 | 活动县 | 时间安排 | 活　动　内　容 | | 活动 地点 | 责任人 | 电话 | 备注 |
| 科普大篷车活动内容 | 特色科普创建内容 |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年6月 | 气象及卫生健康科普知识宣传 |  | 大河  黄竹村 | 朱明庆 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年7月 | 涉农科普宣传进基层 |  | 墨红  摩山村 | 杨 斌 | 0874-4616375 |  |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年8月 | 水乡文化科普宣传 |  | 古敢  沙营村 | 朱明庆 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年9月 | 黄桃栽培技术科普宣传 |  | 大河  起堡村 | 尹学云 | 0874-4616375 |  |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年10月 | 校园科普宣传 |  | 富村小学 | 杨 斌 | 0874-4616375 |  |
| 富源 | 2022年11月 | 黄姜种植技术科普宣传 |  | 古敢集镇 | 朱明庆 | 0874-4616375 |  |
| 富源县  科协 | 富源 | 2022年12月 | 中药材种植科普宣传 |  | 中安  紫泉社区 | 尹学云 | 0874-4616375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |