富宁县科普

大篷车2022年工作方案

2022年是我国“十四五”规划实施的第二年，为了巩固脱贫攻坚成果，积极践行习总书记关于“科学普及与科技创新同等重要”的重要论述。大力提升全民科学素质，全面助力乡村振兴，促进全县经济社会高质量发展，富宁县科普大篷车工作严格按照中国科协《科普大篷车管理办法》安排实施，根据省、州科协的统一部署，现结合我县实际，特制定《富宁县科普大篷车项目2022年工作方案》。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十八大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实开展科普大篷车主题活动，充分展现科普大篷车项目实施成效，激发蓬勃朝气，有效发挥科普大篷车在基层科普工作中的独特优势，更好地服务全民科学素质提升，助力富宁全面建成小康社会的决胜进程。

二、活动主题

提升科学素质，助力乡村振兴

三、活动内容

严格落实中央八项规定精神，遵循提质增效、从简务实的活动原则，紧扣活动主题，采取实地宣传、专家讲座、影音宣传、优秀科学辅导员讲解、线上展览、评选表彰等形式推动工作落实。

（一）突出主题，扎实开展科普大篷车宣传活动。

紧紧围绕“提升科学素质，助力乡村振兴”、“弘扬科学家精神”、“发扬科技志愿者精神”、“我为抗疫做点事”等主题开展科普大篷车活动。以全国科技活动周、全国科技工作者日及全国科普日活动等为载体, 开展科技辅导员科普服务志愿行活动，广泛宣讲、大力弘扬科学家精神。积极创建科普亮点，促进优质科普资源下沉。力借新型媒体讲述“我与科普大篷车”故事。根据抗击新冠肺炎疫情形势变化，严格按照“两防”（防疫病、防恐慌）、“三导”（防疫辅导、心理疏导、科学引导）、“一实”（做一批科技为民的实事）的工作要求，扎实开展科普大篷车防疫应急科普宣传。切实制定方案、狠抓落实、做好总结、提炼经验、推进工作。

（二）紧盯各时间段目标任务，全力落实好科普大篷车科普宣传工作。

1、积极收集科普大篷车现场活动图片、视频、文字材料等资料，分类汇总整理，按照省市科协的报送时限及时上报。

2、广泛收集“我与科普大篷车”征文、摄影作品，择优推荐参与上级科协展示及评选活动。

3、加大科普大篷车活动中科普工作者、科技志愿者科普服务先进事迹的宣传力度，在全县营造奋勇争先的良好氛围，助推富宁科普大篷车活动的有序开展。

附：2022年富宁县科普大篷车工作计划



富宁县科学技术协会

2022年2月9日

富宁县科协2022年科普大篷车工作计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配车单位 | 时间安排 | 活　动　内　容 | | 活动 地点 | 责任人 | 电话 | 备注 |
| 科普大篷车活动内容 | 特色科普创建内容 |
| 富宁县科协 | 3月—12月 | 科普大篷车进农村 | “科普助力乡村振兴”开展科普大篷车进农村活动 | 各乡镇 | 李晓慧 | 18087616028 | 由各乡镇拟定时间，活动不少于3场次 |
| 5月、9月、10月、12月 | “科技活动周”、“全国科普日暨七乡科普周”、“三下乡”、“双创周” | 根据“科技活动周”、“全国科普日暨七乡科普周”、“三下乡”、“双创周”开展相关特色活动。 | 富洲广场、汽车站、高铁站 | 李晓慧 | 18087616028 | 联合涉及部门一起开展宣传不少于4场次 |
| 4月—7月 | 在全县范围内开展一期机器人大赛辅导教师培训 | 邀请专家讲座和现场操作教程 | 待与教体局对接后确定地点 | 李晓慧 | 18087616028 |  |
| 5月—6月 | 科普大篷车进校园 | 培养学生“勇于探索、敢于创新”的精神 | 城区学校、各乡镇学校 | 李晓慧 | 18087616028 | 由各乡镇提出时间安排，选3个乡镇学校宣传、城区1个学校 |
| 9月-10月 | 以全国科普日活动为契机，计划组织科普大篷车在开展全国科普日启动仪式的县市选择1个企业开展科普展教活动。 | 制作节能减排降耗、绿色生活、化学污染的危害等科普展板，在企业倡导科学生产，保护环境的意识 | 云南神火铝业 | 李晓慧 | 18087616028 |  |
| 待定 | 参加州科普大篷车统一行动宣传活动 |  | 地点待定 | 李晓慧 | 18087616028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |