## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省科协学会发展与学术交流服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省科技社团与科普服务专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术协会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科协学会发展与学术交流服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 87.57 | 10 | 87.57 | 8.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 87.57 |  | 87.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 未来三年，云南省科技社团与科普服务项目计划围绕中央关于对科协系统提出的关于加强群团组织服务能力的总体部署，通过科技社团干部培训，加强各学会对于新形势下规范化、信息化建设的认识和工作能力，激发各科技社团服务社会，参与公民科学素质提升的积极性、主动性。另一方面，项目的实施将为广泛推广、普及科技知识，进一步提高基层党员、干部素质，促进农民依靠科技增收致富，助推地方产业发展，推动社会主义新农村建设发挥积极地作用。项目将组织开展科协所属省级学会及各州市科协学会管理干部培训，组织开展专家讲学、云南科普高原行活动，同时做好云南学会管理信息化管理平台进行运行维护，提升学会管理服务水平。 | [5 empty] | 2021年，学会服务中心认真做好职能发挥，进一步结业业务工作强化项目预算执行。一是围绕党中央国务院和省委省政府的战略部署及省科协核心工作，在项目实施过程中活动中融入乡村振兴和党史学习教育内容，为提高基层党员干部、广大群众科学素质产生了积极效果；二是认真收集了解项目受众及服务对象的意见建议，及时回应解决相关问题，为管理服务能力的提升发挥了积极作用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专家讲学活动场次 | = | 160 | 场 | 152 | 8 | 8 | 因项目开展地疫情防控，部分讲学活动取消，向省财政申请退回该部分预算经费10万元获批。
产出指标 |  | 数量指标 | 学会干部培训受益人次 | = | 350 | 人次 | 350 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 学会干部培训参训率 | = | 90 | % | 100 | 7 | 7
产出指标 |  | 质量指标 | 云南学会管理信息化管理平台正常运行情况 | = | 280 | 天 | 365 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 云南科普高原行活动时效性 | = | 10 | 月 | 10 | 7 | 7
产出指标 |  | 时效指标 | 专家讲学活动学时数 | = | 500 | 学时 | 684 | 7 | 7
产出指标 |  | 成本指标 | 专家讲学活动成本控制率 | = | 0.4 | 万元 | 0.3 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益指标 | 专家讲学活动受众规模 | = | 12000 | 人次 | 24996 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 专家讲学活动地域覆盖面 | >= | 30 | % | 43 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 专家讲学活动满意度 | >= | 90 | % | 98 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学会干部培训满意度 | >= | 90 | % | 99 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.76 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。